## 三级功能核对表
AudioLab 专利项目三级功能核对表 | AudioLab 专利项目三级功能核对表 | AudioLab 专利项目三级功能核对表 | AudioLab 专利项目三级功能核对表 | AudioLab 专利项目三级功能核对表 | AudioLab 专利项目三级功能核对表 | AudioLab 专利项目三级功能核对表 | AudioLab 专利项目三级功能核对表 | AudioLab 专利项目三级功能核对表 | AudioLab 专利项目三级功能核对表
用途：按老师电话中的四项补充要求及对照页文档逐项验收。状态基于当前代码、接口和现有测试，不代表真实专家实验已经完成。 | 用途：按老师电话中的四项补充要求及对照页文档逐项验收。状态基于当前代码、接口和现有测试，不代表真实专家实验已经完成。 | 用途：按老师电话中的四项补充要求及对照页文档逐项验收。状态基于当前代码、接口和现有测试，不代表真实专家实验已经完成。 | 用途：按老师电话中的四项补充要求及对照页文档逐项验收。状态基于当前代码、接口和现有测试，不代表真实专家实验已经完成。 | 用途：按老师电话中的四项补充要求及对照页文档逐项验收。状态基于当前代码、接口和现有测试，不代表真实专家实验已经完成。 | 用途：按老师电话中的四项补充要求及对照页文档逐项验收。状态基于当前代码、接口和现有测试，不代表真实专家实验已经完成。 | 用途：按老师电话中的四项补充要求及对照页文档逐项验收。状态基于当前代码、接口和现有测试，不代表真实专家实验已经完成。 | 用途：按老师电话中的四项补充要求及对照页文档逐项验收。状态基于当前代码、接口和现有测试，不代表真实专家实验已经完成。 | 用途：按老师电话中的四项补充要求及对照页文档逐项验收。状态基于当前代码、接口和现有测试，不代表真实专家实验已经完成。 | 用途：按老师电话中的四项补充要求及对照页文档逐项验收。状态基于当前代码、接口和现有测试，不代表真实专家实验已经完成。
一级模块 | 二级功能 | 三级验收点 | 当前状态 | 是否满足老师要求 | 代码/接口证据 | 实际缺口 | 验收方式 | 优先级 | 备注
实验片段 | 15秒片段生成 | 从已完成分离任务生成固定15秒WAV | 已完成 | 是（基础） | blind_samples.py: _write_15_second_clip; test_patent_integrity.py | 目前是管理员手动触发，不是完整实验批次流程 | 生成后用ffprobe检查时长=15秒 | P0 | 已通过现有测试
实验片段 | 15秒片段生成 | 同一时间片同时关联Mixture、Gold和四种算法结果 | 部分完成 | 否 | BlindSample关联task/stem；未见统一clip实体 | 缺少片段级实验实体和完整关联 | 随机抽一片段检查四类结果及Gold是否一一对应 | P0 | 正式实验必须可追溯
实验片段 | 片段抽样 | 按实验方案随机抽样并记录随机种子 | 未完成 | 否 | 生成逻辑按0、15、30秒顺序切片 | 没有随机抽样、随机种子和可复现记录 | 重复生成或查看实验记录，确认顺序和seed可复现 | P1 | 电话中未强制随机，但双盲实验建议具备
盲化评分 | 算法隐藏 | 专家端不显示算法名称、任务ID、原文件名 | 部分完成 | 否 | blind_samples.py: list_blind_samples不返回映射字段 | 专家普通工作台仍显示算法和当前分离结果 | 专家登录后逐页检查DOM、截图和接口响应 | P0 | 需独立盲化评分页面
盲化评分 | 盲化分配 | 每位专家按随机顺序获得盲化样本 | 未完成 | 否 | 盲化编号使用secrets生成 | 没有按专家分配、随机顺序和分配记录 | 用两名专家账号检查样本顺序和分配表 | P0 | 随机编号不等于随机分配
盲化评分 | 防重复评分 | 同一专家不能重复提交同一盲化样本 | 已完成 | 是 | blind_samples.py: user_id+blind_sample_id唯一约束及409校验 | 需补前端已完成状态和管理员复核提示 | 重复提交同一盲化编号，确认返回409且无新增记录 | P1 | 基础逻辑已有
盲化评分 | 目标声源 | 专家可以知道目标声源，但不能推断算法 | 部分完成 | 待确认 | 接口返回stem_name；前端显示声源 | 样本编号、顺序和页面信息仍需检查是否泄漏来源 | 检查盲化页面仅显示声源类型和盲化编号 | P1 | 声源信息本身不应隐藏
专家评分 | 分维度评分 | 质量、干扰抑制、伪影控制分别评分 | 已完成 | 是 | StemScoreData及前端评分控件 | 评分尺度与专利文档1-5分不一致 | 专家填写三项后检查入库和导出 | P0 | 当前系统实际为0-100
专家评分 | 整体可接受度 | 对每个15秒片段填写整体可接受度 | 已完成 | 是 | overall_acceptability字段及前端控件 | 需统一1-5或0-100口径 | 填写后检查导出列和统计结果 | P0 | 不能与三项维度混淆
专家评分 | 评分量表 | 系统量表与专利、实验记录、导出文件保持一致 | 未完成 | 否 | 专利S33写1-5；schemas.py限制0-100 | 材料和系统存在口径冲突 | 核对前端、Schema、CSV、说明书四处定义 | P0 | 建议专家输入1-5，统计再归一化
问题标注 | 标准标签 | 按Vocals、Drums、Bass、Other维护标准标签 | 已完成 | 是（基础） | standard-labels接口；SystemManagement标签库 | 需由老师确认标签内容和术语 | 管理员增删改查，专家按声源查看标签 | P1 | 功能已有，内容需确认
问题标注 | 问题时间 | 问题开始和结束时间限制在0-15秒且开始早于结束 | 已完成 | 是 | schemas.py校验；前端number输入 | 当前一条评分只有一组时间范围 | 提交0、15.1、反向区间测试 | P1 | 已有9项完整性测试覆盖
问题标注 | 多问题标注 | 同一声源可分别记录多个标签、多个起止时间和备注 | 未完成 | 否 | 当前issue_tags数组与单组segment_start/end | 多个问题共用同一时间段，无法逐条定位 | 在同一片段记录3个问题并导出3条明细 | P0 | 建议独立issue_annotations表
问题标注 | 自定义标签 | 自定义标签与标准标签分开统计和导出 | 部分完成 | 待确认 | 前端允许回车添加自定义标签；后端统一存issue_tags | 没有tag_type，无法区分标准/自定义 | 分别选择和输入标签，检查导出字段 | P1 | 建议增加tag_type
专家评分 | 主观可靠性 | 专家填写本次判断的可靠性并限制范围 | 已完成 | 是（基础） | reliability字段、前端滑块、Schema范围校验 | 可靠性定义和统计用途尚未明确 | 提交0、100、101并检查结果 | P1 | 当前为0-100
专家评分 | 多轨试听 | Mixture、Gold、目标Stem同步播放和统一时间轴 | 已完成 | 是（基础） | App.js syncedCurrentTime、seekAll、StemPlayer | 需用真实音频现场确认所有轨道同步 | 播放、暂停、跳转时比较三路时间 | P1 | 代码已有同步机制
专家评分 | 局部循环 | 框选问题区间后支持局部循环试听 | 未完成 | 否 | 未发现明确loop/局部循环状态或控制逻辑 | 电话和对照页S33明确要求，但当前缺失 | 框选2-3秒并连续循环播放 | P0 | 必须补
专家评分 | 提交方式 | 一次性提交同一片段四个Stem的评分，或有清晰进度 | 部分完成 | 待确认 | 后端有ScoreCreateBatch；前端按钮提交当前Stem | 前后端批量能力未接通，容易漏评 | 填写一个片段四个Stem，确认一次提交或进度完整 | P1 | 建议显示4/4进度
客观评估 | 指标计算 | 计算SDR、SIR、SAR、SI-SDR | 已完成 | 是（基础） | tasks.py objective-metrics及batch接口 | 需要确认每个片段、每个声源都实际写入 | 用同一片段和Gold检查四项指标 | P0 | 接口能力已有
客观评估 | 片段级明细 | 四算法×每片段×每声源均有客观指标明细 | 部分完成 | 否 | 任务级指标和算法聚合统计接口 | 当前导出主要是算法聚合，不是完整明细矩阵 | 检查导出行数=片段数×算法数×声源数 | P0 | 老师明确提出
客观评估 | 重复推理 | 同一片段多次推理并保存均值、标准差或区间 | 未完成 | 否 | 文档S23/S24有描述；未发现完整重复推理记录 | 无法证明误差区间来自真实重复实验 | 重复运行同片段并检查原始样本与区间 | P1 | 如专利继续保留该描述需实现
客观评估 | 可靠性编码 | 按误差区间显示高、中、低可靠性并可导出 | 部分完成 | 待确认 | 文档S24/S25有描述；代码中未确认完整UI闭环 | 需检查前端颜色编码和导出字段 | 构造高/中/低区间样本查看颜色和CSV | P1 | 不要只在文档中描述
数据导出 | 主观评分CSV | 管理员导出所有专家的逐条主观评分 | 已完成 | 是 | scores.py /api/scores/export；AdminApproval导出按钮 | 需确认多问题标注改造后仍逐条导出 | 导出后核对专家、片段、Stem、维度、标签和时间 | P0 | 基础导出已有
数据导出 | 客观明细CSV | 管理员导出四算法所有片段和声源的SDR等明细 | 部分完成 | 否 | tasks.py /stats/objective/export | 当前接口按算法聚合，且入口主要在统计页 | 导出后逐行核对片段、算法、Stem和指标 | P0 | 需要新增实验数据包导出
数据导出 | 完整实验包 | 一次导出主观、客观、盲化映射、模型版本和元数据 | 部分完成 | 待确认 | tasks.py /stats/export-package包含部分客观/显著性/版本 | 未确认包含逐条主观、盲化映射和片段明细 | 解压ZIP检查文件清单和关联键 | P1 | 建议固定CSV字段和版本
数据导出 | 数据权限 | 专家不能导出或读取真实算法映射，管理员可查看 | 部分完成 | 否 | blind_samples.py区分普通列表和admin/mapping | 部分客观导出接口未见管理员鉴权，需复核权限边界 | 专家Token访问所有导出接口，确认不得到映射和管理数据 | P0 | 这是业务权限问题
多专家质量 | 一致性检验 | 计算多专家评分一致性并按阈值提示重评 | 未完成 | 否 | 专利S51描述Kendall；代码未发现实现 | 没有Kendall和谐系数及重评分流程 | 准备同片段多专家数据，核对系数和提示 | P1 | 文档权利要求涉及
多专家质量 | 异常值处理 | 标记异常值并计算有效评分均值，不删除原始数据 | 未完成 | 否 | 专利S52描述2倍标准差；代码未发现实现 | 没有outlier标记、纳入最终均值和审计记录 | 构造极端评分，核对原始/有效/最终三组数据 | P1 | 建议先标记再人工确认
模型优化 | 主观反馈入训 | 按声源和问题时间生成加权损失并触发增量训练 | 未完成 | 否 | 当前主要保存、统计和导出评分 | 未形成评分到训练的闭环 | 用一批真实评分生成训练配置并保存新模型版本 | P2 | 若专利保留S4需补证据
实验管理 | 真实数据 | 三位专家对真实片段试听并产生真实评分 | 未完成 | 否 | 当前无真实实验数据可验证 | 不能用随机数据替代真实评分 | 三位专家完成同一实验批次并检查覆盖率 | P0 | 电话中明确要求真实数据
实验管理 | 覆盖率检查 | 所有目标片段、算法、声源达到预设评分数量后才允许导出结论 | 未完成 | 否 | 未发现完整覆盖率门禁 | 可能出现漏评、单算法样本不足却可导出 | 缺少任一组合时导出应提示未完成 | P1 | 建议管理员看板化
版本与追溯 | 模型版本 | 每条客观数据记录算法版本、参数和生成时间 | 部分完成 | 待确认 | 导出包有model_versions；任务字段需核对 | 未确认指标明细与模型版本逐条关联 | 更换版本后检查导出是否可区分 | P1 | 专利实验需要可复现
交付验证 | 线上部署 | 线上页面加载本次最新构建而不是旧静态文件 | 未完成 | 否 | 线上曾加载main.31a4256e.js，本地最新构建已变化 | SSH主机名无法解析，尚未部署线上 | 比较线上和本地index.html的main.js哈希 | P0 | 代码完成不等于线上完成

## 判定说明
判定说明 | 定义 | 当前数量 | 使用方式
已完成 | 代码、接口、前端入口和基础测试能够证明功能已存在 | 10 | 可以进入现场验收，但仍需用真实数据验证
部分完成 | 有局部实现，但业务流程、权限、明细或前后端衔接不完整 | 11 | 不能直接对老师宣称完整完成
未完成 | 没有可运行实现，或只有专利文字/接口雏形而无闭环 | 12 | 必须补功能或调整专利表述
是 | 满足电话中对应的最低功能要求 | 0 | 通过现场验收后才可作为已交付项
否 | 不能满足电话中对应要求 | 17 | 优先处理P0项
P0 | 影响双盲实验、真实数据、片段明细导出或线上交付 | 16 | 重新提交或实验前必须完成
本次核对结论 | 当前项目可以证明若干基础能力，但严格双盲、片段级客观明细、局部循环、多问题标注、多专家质量控制和真实三专家数据仍未形成完整闭环。